## 工作表1
Task | start | end | days
Paper reading and researching | 2022-12-24 | 2022-12-27 | 4
Timing diagram building | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2
Block diagram building | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2
Matlab simulation | 2022-12-28 | 2023-01-06 | 10
Verilog simulation | 2022-12-30 | 2023-01-10 | 12
FPGA measurement | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 3
presentation | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 1
| 0 | 4
| 2 | 2
| 2 | 2
| 4 | 10
| 6 | 12
| 17 | 3
| 20 | 1